DOCUMENTO MAESTRO DE CONTINUIDAD · CONSOLIDADO

PACO MARTÍNEZ
STUDIO

Proyecto profesional · sport, lifestyle & hospitality
Tenis como primera vertical a validar

| ESTADO | 24 de agosto de 2026 |
| --- | --- |
| WEB | pacomartinez.studio · V0 cerrada |
| PRIORIDAD | Tennis #001 + validación económica |
| NORTE | Construir un negocio, no una agenda de cámara |

|  | CÓMO USAR ESTE DOCUMENTO Sirve para retomar la conversación sin reconstruir todo el historial. El criterio debe seguir siendo ambicioso pero crítico: no asumir que el tenis funcionará por entusiasmo, ni descartarlo por miedo. Cada avance debe producir evidencia sobre acceso, calidad, presupuesto, recurrencia y compatibilidad con la vida que se quiere construir. |
| --- | --- |

“Se cambia el vehículo, no el destino.”

Este documento sustituye los resúmenes anteriores como punto de partida. Consolida la evolución desde el primer reel y la web hasta el primer sí real de un jugador profesional.

0 · LEER PRIMERO

# Estado exacto hoy

La fase de “preparar algo para poder enseñar” está cerrada. El proyecto ha pasado a la fase de acceso, producción real y validación comercial.

| ACTIVO / FRENTE | ESTADO | QUÉ SIGNIFICA AHORA |
| --- | --- | --- |
| Showreel V0 | CERRADO | Reel profesional de moda/lifestyle que funciona como puente hacia sport. |
| pacomartinez.studio | CERRADA | Web V0 terminada y ya utilizable comercialmente. No seguir perfeccionándola ahora. |
| Copa Sevilla | ENVIADO | Email enviado el viernes 21 de agosto. Sin respuesta a 24 de agosto; todavía es pronto para interpretar silencio. |
| Manuel · MT100 Sevilla | ENVIADO | Primer contacto enviado el viernes 21 de agosto. Sin respuesta a 24 de agosto. |
| Max Alcalá | SÍ INICIAL | Jugador profesional alrededor del top-170 ATP. Ha aceptado la idea de grabar durante su estancia en Sevilla. |
| Acceso / pista Max | PENDIENTE | No sabemos aún dónde entrenará ni si se podrá entrar con cámara. Hay que resolverlo sin cargarle la logística. |
| David Jordà Sanchis | EN RESERVA | Jugador profesional de nivel similar y visualmente interesante. No contactar aún para la misma pieza salvo necesidad o uso futuro. |
| Tennis #001 | EN CURSO | La prioridad creativa inmediata. Debe ser caso de estudio y herramienta comercial, no sólo un vídeo bonito. |

|  | RESPUESTA DE MAX Tras recibir una propuesta honesta —incluido que la web todavía no muestra tenis— respondió: “Hola Paco! Vale perfecto por mi ningún problema.” Esto valida facilidad de acceso a talento mucho más de lo que se esperaba, pero todavía NO valida dinero ni permisos de localización. |
| --- | --- |

## Qué ha cambiado respecto a hace dos semanas

• Antes el cuello de botella era tener reel + web y atreverse a contactar. Eso ya está superado.

• Ahora existe una oportunidad real de rodar con un jugador profesional de primer nivel relativo dentro del circuito.

• La pregunta deja de ser “¿puedo entrar en el tenis?” y pasa a ser “¿puedo convertir ese acceso en una pieza excelente y esa pieza en conversaciones B2B con presupuesto?”

• No abrir nuevas tareas cosméticas. El siguiente salto de credibilidad viene de Tennis #001 y del mercado, no de más CSS, logos o cuentas vacías.

1 · NORTE

# La vida y el negocio que se quieren construir

El objetivo no es ser “videógrafo de tenis”. Tampoco encontrar simplemente otro empleo que pague algo más. El objetivo es construir un negocio propio que permita ganar bastante más dinero, aumentar autonomía, trabajar alrededor de un mundo que resulte estimulante y, con el tiempo, dejar de depender de que Paco esté personalmente detrás de una cámara o de una timeline cada día.

| OBJETIVO | QUÉ SIGNIFICA |
| --- | --- |
| DINERO | Objetivo aspiracional de largo plazo: aproximadamente 5.000–10.000 € mensuales personales, entendiendo que facturación empresarial y dinero neto personal no son lo mismo. |
| AUTONOMÍA | Construir una cartera de clientes, relaciones y sistema propio; no cambiar un empleo por autoempleo precario. |
| FAMILIA | El negocio debe ser compatible con pareja e hija. Evitar un modelo que obligue a desaparecer todos los fines de semana o viajar de forma continua. |
| TRABAJO | Seguir disfrutando de rodar y dirigir algunas producciones, pero aumentar progresivamente venta, dirección creativa, producción, relación con clientes y supervisión. |
| ESTILO DE VIDA | Deporte, costa, hospitality, viajes seleccionados, buena forma física, tiempo familiar y margen económico. Esa escena es una dirección, no una prueba de mercado. |

|  | REGLA CENTRAL No enamorarse de la estética de una vida alrededor del tenis. La visión es válida; el modelo económico tiene que demostrar que puede sostenerla. Si el tenis no ofrece suficiente ticket, recurrencia o libertad operativa, se cambia de vehículo sin renunciar al destino. |
| --- | --- |

## Restricciones de riesgo

• Mantener el empleo actual durante la validación; no dejarlo por entusiasmo.

• No quemar ahorros ni hacer inversiones grandes antes de tener señales de mercado.

• No comprar cámara cara ni equipamiento para “sentirse profesional”.

• No crear sociedad, estructura o branding adicional antes de que exista necesidad real.

• Priorizar Sevilla / Andalucía y producciones planificables entre semana cuando tenga sentido. Referencia interna: pocos desplazamientos relevantes al mes, no una agenda itinerante.

## Situación económica de referencia

En los documentos anteriores figuraban, como foto aproximada, unos 13.000 € invertidos, unos 2.500 € líquidos y alrededor de 1.100 € de gastos mensuales. Son cifras de referencia y deben actualizarse si una decisión financiera depende de ellas. El ingreso laboral actual ronda 1.300 € al mes.

2 · VENTAJA ACUMULADA

# De dónde parte Paco profesionalmente

La apuesta por audiovisual/tenis no parte de cero. La ventaja es una combinación poco habitual de técnica, publicidad, moda, personas y postproducción. El reto es trasladarla a sport sin fingir una especialización que aún se está construyendo.

• Formación posterior en VFX/3D para cine en Madrid y experiencia en producciones grandes, incluida La Casa de Papel, en posición junior. Es una credencial real, sin inflar seniority.

• Aproximadamente dos años posteriores en publicidad, edición y 3D para eventos, ferias y stands.

• Más de un año como videógrafo/editor en Álvaro Moreno, con campañas de moda masculina en exteriores y estudio: playa, bosque, campañas estacionales, modelos, lifestyle, etc.

• Capacidades acumuladas: rodaje, cinematografía, edición, VFX/3D, publicidad, eventos, dirección de personas, exteriores, postproducción y sensibilidad de campaña.

• Punto débil principal: venta y contacto en frío. La progresión asumida es email/mensaje personalizado → respuesta → llamada corta → propuesta → seguimiento. El músculo comercial debe entrenarse, no evitarse.

## Activos actuales

• Showreel cerrado de aproximadamente 49–60 s con material profesional de moda/lifestyle, movimiento, atmósfera y acabado cinematográfico.

• Web pacomartinez.studio cerrada como V0 profesional.

• Selected Work reducido a tres campañas fuertes: First Move, El Bosque y Le Flâneur.

• Posicionamiento público: Paco Martínez · Director & Filmmaker · Sport · Lifestyle · Hospitality.

• Dirección visual de la web: editorial + cinematic + Mediterranean + premium. Debe sentirse más cerca de campaña de moda / revista de viajes / boutique production studio que de una plantilla de videógrafo.

• La sección Visual Direction puede usar concept studies AI-assisted claramente identificados como tales; no deben confundirse nunca con portfolio producido.

|  | QUÉ DEBE PENSAR UN CLIENTE No: “Paco es un videógrafo disponible para una jornada.” Sí: “Paco tiene una mirada, entiende marca y podría dirigir una campaña o un sistema de assets para nuestro resort, academia, destino o marca.” |
| --- | --- |

3 · HIPÓTESIS DE NEGOCIO

# No vender “vídeos de tenis”: vender deseo alrededor del deporte

La hipótesis más interesante no es cubrir partidos ni vender reels a jugadores individuales. Es construir un pequeño estudio capaz de hacer visualmente deseables los lugares, experiencias, negocios y marcas que existen alrededor del deporte.

## Clientes a priorizar

• Resorts y hoteles donde tenis, golf u otros deportes ayudan a vender estancias y experiencias.

• Academias premium y camps que venden programas, plazas, formación y experiencia internacional.

• Tennis destinations y turismo deportivo.

• Marcas sport/lifestyle y sponsors que necesitan campañas, producto y activaciones.

• Agencias con clientes de deporte, turismo, lujo o hospitality.

• Torneos con sponsors y presupuesto de comunicación, siempre evitando quedar atrapado en cobertura barata de fines de semana.

• Jugadores y entrenadores pueden ser excelentes puertas de entrada, casting y relaciones, pero no se asume que sean el cliente económicamente más interesante.

## Qué se quiere vender

Dirección creativa + campaña + producción + cinematografía + edición/post + adaptaciones verticales + frames + otros campaign assets. El objetivo es vender resultado y sistema visual, no sólo jornadas de rodaje.

## Evolución deseada

| FASE | MODELO |
| --- | --- |
| FASE 1 | Paco vende, conceptúa, produce, rueda y edita casi todo. |
| FASE 2 | Paco + editor / fotógrafo / operador freelance según proyecto. |
| FASE 3 | Paco dirige, vende y mantiene relaciones; colaboradores ejecutan parte de rodaje y post. |
| FASE 4 | Pequeño estudio/productora con pocos clientes de alto valor y recurrencia. Los ingresos dependen más de oferta, relaciones, sistema y equipo que de horas personales. |

## Hipótesis económica interna — no validada

Los documentos anteriores usan como referencia de trabajo una posible cartera de 5–8 buenos clientes, con algunos capaces de representar 10–20K €/año; un piloto orientativo de 2,5–4K € podría evolucionar hacia 12–18K €/año si aparece recurrencia. Los 100K € de facturación son una hipótesis de medio plazo, no una previsión ni un precio publicado. El mercado debe confirmar o destruir estas cifras.

|  | TENNIS FILMED / GOLF FILMED Paco Martínez Studio sigue siendo el único paraguas profesional. Tennis Filmed y Golf Filmed son verticales a validar, no marcas consolidadas. Se ha reservado/creado la cuenta de Instagram Tennis Filmed, pero no debe convertirse ahora en otra tarea ni en la identidad desde la que vender. Primero trabajo real y mercado; después identidad propia si se gana ese derecho. |
| --- | --- |

4 · PRIMERA PRUEBA REAL

# Tennis #001 · Max Alcalá

Max no debe tratarse como “un primo que juega al tenis”. Es un jugador profesional alrededor del top-170 ATP que estará en Sevilla para la Copa Sevilla y ha aceptado de forma directa la propuesta. La oportunidad exige nivel, pero también permite diseñar el rodaje con intención en vez de depender de una cobertura de partido.

## Qué función empresarial tiene esta pieza

• Traducir de forma creíble el lenguaje actual de moda/lifestyle al tenis profesional.

• Eliminar el salto mental que hoy debe hacer un cliente: pasar de “imagino que Paco podría hacerlo en tenis” a “esto es lo que Paco hace con tenis”.

• Crear una credencial para contactar academias, resorts, marcas y agencias sin pedir que imaginen el resultado.

• Servir como primer caso de estudio de sport, no como prueba de que el negocio ya está validado.

• Dar a Max una pieza útil para su imagen y cortes verticales, manteniendo una colaboración de intercambio razonable.

|  | NO PERDER EL NORTE Max valida ACCESO. Si la pieza queda al nivel esperado, validará además CAPACIDAD CREATIVA EN TENIS. Todavía no valida PRESUPUESTO, RECURRENCIA ni MODELO DE NEGOCIO. |
| --- | --- |

## Cliente imaginario de la película

Aunque Max recibe el material, la película debe diseñarse pensando en el director de marketing de una academia, resort, marca o agencia. Cada plano debería poder superar este filtro: “¿podría esta imagen vivir dentro de una campaña de una marca o destino premium?”

## Qué tipo de pieza se necesita

• Hero film breve: aproximadamente 30–45 segundos. Mejor 12–15 planos excelentes que una pieza larga y desigual.

• Más campaña / portrait de atleta que highlights: entrenamiento, preparación, movimiento, tierra, rituales, detalles, respiración, retrato y personalidad.

• Capas narrativas: ATHLETE + PLACE + PEOPLE/LIFESTYLE + IDENTITY. El tenis debe sentirse profesional, no sólo decorativo.

• Aprovechar el mismo rodaje para generar un pequeño sistema de campaña: master, una adaptación vertical fuerte, clips breves y frames seleccionados. No hace falta prometer un paquete infinito.

• La edición y sound design deben reforzar tensión, repetición, precisión y atmósfera, no demostrar efectos.

## Logística todavía abierta

• No se sabe dónde entrenará Max durante la Copa Sevilla.

• No se puede asumir que una entrada o acceso de público permita entrar con cámara a una pista de entrenamiento.

• Si entrena en instalaciones del torneo, habrá que coordinar permiso/acreditación con la organización.

• Si entrena en una pista externa, puede ser más fácil, pero hay que verificar permisos y condiciones visuales.

• Conviene preguntar por restricciones de patrocinio/equipación antes de dirigir vestuario o marcas visibles.

• La propuesta debe seguir reduciendo fricción para Max: adaptarse a su entrenamiento y asumir Paco la logística que sea posible.

## David Jordà Sanchis

Se ha identificado como otro jugador profesional de nivel similar, más alto y potencialmente muy visual. Decisión actual: no contactarlo ahora para competir con Max por el mismo Tennis #001. Guardarlo como plan B si el acceso de Max se bloquea o como relación futura. El objetivo no es optimizar eternamente el casting, sino cerrar una primera pieza excelente con un protagonista que ya ha dicho que sí.

5 · VALIDACIÓN

# Cómo descubrir pronto si aquí hay dinero

La preocupación correcta es evitar dedicar seis meses a construir un universo bonito para descubrir al final que nadie paga. La solución es que cada escalón responda una pregunta y tenga una condición de salida.

| ESCALÓN | PREGUNTA QUE DEBE RESPONDER |
| --- | --- |
| 1 · ACCESO | ¿Puedo entrar en el ecosistema y conseguir talento/permiso? Max ya aporta una primera señal positiva. |
| 2 · PRUEBA | ¿Puedo producir tenis a un nivel que parezca campaña? Tennis #001 debe responderlo. |
| 3 · CONVERSACIONES | ¿La pieza consigue atención de decisores B2B relevantes? |
| 4 · PRESUPUESTO | ¿Aparecen proyectos de varios miles de euros, no sólo “qué bonito” o vídeos baratos para jugadores? |
| 5 · RECURRENCIA | ¿Esos clientes tienen campañas, camps, temporadas, launches o necesidades repetidas durante el año? |
| 6 · SISTEMA | ¿Puede parte de la ejecución delegarse sin que el valor dependa siempre de las horas de Paco? |

|  | REGLA NUEVA Tennis #001 compra el derecho a hacer outreach, no el derecho a producir más portfolio gratis. Después de Max viene MERCADO. Tennis #002 sólo se justifica si añade una dimensión estratégica o si aparecen señales económicas. |
| --- | --- |

## Experimento comercial después de Max

• En las 3–4 semanas posteriores, enseñar la pieza a aproximadamente 20–30 contactos B2B cualificados: academias premium, resorts, camps, destinations, agencias, marcas y sponsors.

• No preguntar “¿te gusta?”. Investigar: qué venden, qué producen durante el año, quién decide, calendario, agencia, número de assets, presupuesto, frecuencia y problemas actuales.

• Registrar cada respuesta, objeción, rango de presupuesto, necesidad, recurrencia y coste operativo real.

## Señales para seguir

• Varias conversaciones serias con decisores reales.

• 2–4 personas pidiendo precios, propuesta o siguiente paso concreto.

• Alguna oportunidad de proyecto de varios miles de euros o acceso a una agencia/cliente con ese nivel de presupuesto.

• Necesidad recurrente: campañas, camps, temporada, lanzamientos, contenido anual o relación continuada.

## Señales para frenar o pivotar

• Muchos cumplidos y cero conversaciones de negocio.

• Demanda concentrada en jugadores que quieren contenido gratis o barato.

• Clubes con presupuestos demasiado bajos para sostener el modelo.

• Modelo que exige fines de semana continuos, viajes constantes y ejecución personal por poco margen.

• Cero interés B2B después de un volumen suficiente de outreach cualificado.

Si predominan esas señales, no se produce una cadena de piezas gratis por inercia. Se redefine la oferta, se amplía a sport/hospitality, se exploran agencias u otros verticales y, si hace falta, se reconsideran otros vehículos empresariales como ecommerce. La meta personal no depende de que el tenis “tenga que funcionar”.

6 · MAPA COMERCIAL

# Qué debe venir después de la primera pieza

## Portfolio ideal por vértices, no por acumulación

| CASO | QUÉ AÑADE |
| --- | --- |
| #001 · ATHLETE | Max Alcalá. Credibilidad de tenis profesional, identidad de atleta y lenguaje de campaña. |
| #002 · PLACE / EXPERIENCE | Academia, resort, camp o tennis destination. Demostrar hospitality, arquitectura, experiencia y deseo de estar allí. |
| #003 · BRAND / CAMPAIGN | Marca, sponsor o agencia. Demostrar producto, mensaje, ecosistema de assets y ejecución comercial. |

Tres casos complementarios tienen mucho más valor que una sucesión de cinco player films parecidos. El segundo proyecto no debe existir sólo porque “hay que seguir creando portfolio”.

## Puertas actuales

• Copa Sevilla: ATP Challenger. Potencial alto de portfolio y relaciones; primer email enviado, sin respuesta aún.

• Manuel / MT100 Sevilla: torneo Masters del 21–25 septiembre. Primer email enviado; podía ser puerta de acceso/piloto, pero Tennis #001 ya no debe depender de él.

• Max Alcalá: protagonista potencial de #001. La relación se gestiona directamente y con mínima fricción.

• José Antonio / Ona Hotels & Apartments: contacto de investigación especialmente valioso para entender sport + hospitality desde dentro. Conversación pendiente si no se ha producido todavía.

• FATennis / Federación Andaluza: fuente práctica para identificar jugadores reales de buen nivel y posibles castings, sin depender de figuras famosas.

## Cómo cambia el follow-up con Copa Sevilla

Si el torneo no responde tras un margen razonable, el seguimiento puede ser más concreto: ya existe un jugador participante que ha aceptado una pieza durante uno de sus entrenamientos. La petición pasa de “¿puedo grabar algo?” a “¿podemos coordinar acceso con cámara a un entrenamiento concreto de un jugador que ya está de acuerdo?”. Esa especificidad puede reducir fricción.

7 · PRÓXIMOS MOVIMIENTOS

# Secuencia operativa desde hoy

## Ahora · 24–27 agosto

• No cargar a Max con logística mientras está compitiendo en la previa del US Open. El sí ya está conseguido.

• Empezar preproducción interna: intención de la película, referencias, estructura narrativa, equipo, necesidades de luz, vestuario, sonido, permisos y plan B.

• No comprar dron ahora. Primero conocer la localización y decidir si aporta realmente al concepto. Alquiler/préstamo puede ser suficiente si aparece una necesidad puntual.

• Esperar un margen razonable antes de interpretar el silencio de Copa Sevilla y Manuel; los correos salieron el viernes 21.

## Final de agosto / inicio de septiembre

• Retomar con Max para saber qué días/horarios entrena en Sevilla y dónde, formulándolo de modo que no tenga que resolver él la producción.

• Si entrena dentro del recinto del torneo, gestionar permiso con Copa Sevilla / organización.

• Si la localización no es accesible o visualmente válida, proponer alternativa cercana sólo después de conocer su planning.

• Si hacia el 1–2 de septiembre el acceso con Max parece bloqueado, activar plan B: David Jordà u otro jugador + pista externa controlable.

• Cerrar una shotlist mínima de 10–15 planos imprescindibles y variantes opcionales. Diseñar para que funcione incluso con tiempo limitado.

## Después del rodaje

• Editar rápido y con estándar alto. Evitar convertirlo en un proyecto eterno de postproducción.

• Entregar a Max lo prometido y acordar/confirmar claramente los usos de la pieza antes de publicarla comercialmente.

• Integrar Tennis #001 en pacomartinez.studio como caso principal o muy visible. No rediseñar la web completa.

• Lanzar inmediatamente el experimento comercial de 20–30 contactos cualificados.

• Medir conversaciones, presupuestos, recurrencia y margen; no likes ni seguidores como señal principal.

|  | MÉTRICA DE ÉXITO DE SEPTIEMBRE No es “tener un vídeo precioso”. Es terminar Tennis #001, ponerlo delante del mercado y obtener información económica que permita decidir si merece construir una vertical real alrededor del tenis. |
| --- | --- |

8 · GUARDARRAÍLES

# Decisiones cerradas y preguntas abiertas

## Decisiones que no conviene reabrir por ansiedad

• La web V0 está cerrada. No volver al branding infinito.

• Paco Martínez Studio es el paraguas. Tennis Filmed todavía no necesita web, feed ni identidad desarrollada.

• No fingir experiencia de tenis inexistente ni usar imágenes AI como si fueran producción real.

• Max es el protagonista prioritario de Tennis #001 mientras el acceso siga siendo viable.

• No acumular player films gratuitos. Después de #001, mercado.

• No comprar dron/cámara/equipo importante antes de una necesidad concreta.

• No dejar el empleo hasta que exista evidencia comercial y colchón suficiente.

## Preguntas que SÍ deben seguir abiertas

• ¿Quién tiene realmente presupuesto alto y decisión de compra dentro de tennis + sport + hospitality?

• ¿Qué tickets son realistas para piloto, campaña y relación anual?

• ¿Dónde aparece recurrencia de verdad: resorts, academias, agencias, marcas, torneos, sponsors?

• ¿Cuánto margen queda después de desplazamiento, colaboradores, post y tiempo comercial?

• ¿Qué parte del valor puede venderse/remotizarse como dirección, edición, post y campaign assets?

• ¿El tenis merece convertirse en vertical propia o funciona mejor como territorio dentro de Paco Martínez Studio?

## Criterio para futuras recomendaciones

Cualquier nueva idea —otro jugador, torneo, dron, Instagram, logo, viaje, colaboración gratuita o herramienta— debe pasar por una pregunta: ¿aumenta de forma material la probabilidad de obtener una prueba real de calidad, acceso, presupuesto, recurrencia o sistema? Si no, probablemente es distracción.

9 · PARA CONTINUAR EN OTRO CHAT

# Instrucción de continuidad

Adjuntar este documento y pedir que se lea completo antes de recomendar acciones. No volver a reconstruir la historia ni asumir que la idea del tenis funcionará por entusiasmo.

|  | PROMPT RECOMENDADO “Lee este documento completo y parte exactamente desde aquí. La web ya está cerrada. Copa Sevilla y Manuel/MT100 recibieron el primer email el viernes 21 de agosto y no han respondido todavía. Max Alcalá ha aceptado que hagamos una pieza durante su paso por Sevilla, aunque quedan por resolver entrenamiento, localización y acceso. Quiero diseñar Tennis #001 con nivel de campaña, pero sin perder el objetivo empresarial: usarlo para validar si puedo construir un negocio de alto valor y recurrencia alrededor de sport/lifestyle/hospitality que me permita dejar mi trabajo y no depender toda la vida de estar detrás de una cámara. Sé crítico: distingue acceso, portfolio y dinero. No me empujes a producir más trabajo gratis si antes no hemos probado el mercado.” |
| --- | --- |

## Punto exacto para la siguiente conversación

Antes de entrar en una shotlist definitiva, decidir estratégicamente la historia y sensación de Tennis #001: qué queremos que un director de marketing piense al verla, qué debe comunicar sobre Max como atleta y qué lenguaje visual puede convertirse después en una oferta para academias, resorts, marcas y agencias.

Documento consolidado a partir de los briefs de agosto de 2026 y de la conversación actualizada hasta el 24 de agosto de 2026. Cuando una cifra, ranking, calendario o circunstancia operativa sea relevante para una decisión, verificar su estado actual.